Новгородская областная общественная организация

«Семейный Творческий центр «МУЗИЗОН»

Представляет

Проект

«ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ

КОНКУРС
 «Новгородский МУЗИЗОН»

АВТОРЫ ПРОЕКТА:

Мазина И.Б.

Баранова М.В.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

2014

1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА:

| География проекта (где будет проходить работа по проекту) | Новгородская область |
| --- | --- |
| Целевая социальная группа (кто получит помощь или поддержку) | Дети города Великий Новгород, Новгородской области в том числе дети c ограниченными возможностями, в возрасте от 4 до 18 лет |
| Участники проекта | Новгородская областная общественная организация «Семейный Творческий центр «МУЗИЗОН» |
| Cрок и продолжительность проекта (месяцев) | Август-декабрь 2014 г, 5 месяцев 1 этап- запуск проекта (август- сентябрь 2014) 2 этап- основной ( октябрь-ноябрь 2014) 3 этап- заключительный ( декабрь 2014) |
| Стоимость проекта | Полная стоимость проекта | Собственный вклад ( %) | Запрашиваемая сумма проекта ( %) |
| Аннотация проекта (проблема и решение) | В Великом Новгороде и области существует достаточно творческих конкурсов , в которых участвуют здоровые дети. И есть конкурсы, которые проводятся специально для детей с ограниченными возможностями. (перечислить) Проблема заключается в отсутствии ИНКЛЮЗИВНЫХ конкурсов. НООО СТЦ «МУЗИЗОН», работающий в сфере дополнительного инклюзивного образования детей, готов организовать и провести такой конкурс для детей с ограниченными возможностями и здоровых детей инклюзивно при софинансировании государства. |

Цель проекта                                                                                                               Обеспечить доступность творческой конкурсной  среды детям-инвалидам наравне со здоровыми детьми . За период с августа по декабрь 2014 года организовать, подготовить и провести инклюзивный интернет-конкурс для детей из г. В. Новгород и районов Новгородской области. Помочь детям раскрыть свой потенциал, благодаря которому реализовать себя в дальнейшем.                                                                                                                       Сохранить и увеличить количество детей, занимающихся творчеством.                              Проектное решение

Все дети Великого Новгорода и области , В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, получат возможность участвовать в ТВОРЧЕСКом КОНКУРСе «Новгородский МУЗИЗОН» по интересам.

Проект рассчитан на 5 месяцев

1 этап- запуск проекта (август- сентябрь 2014)

2 этап- основной ( октябрь-ноябрь 2014)

3 этап- заключительный ( декабрь 2014)

Для старта проекта (1 этап) необходимо создать  интернет-платформу. Для этого необходимо создать интерактивный сайт конкурса. Необходимо разработать положение о Конкурсе, зарегистрировать  в Доме НаРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА.

На втором этапе проекта  начинается работа интернет-конкурса по номинациям : театральное творчество и художественное слово, вокал, хореография, изобразительное искусство , ДПИ, дизайн, художественная фотография с интернет-голосованием .

Третий, заключительный этап. Победители интернет-конкурса приглашаются в Великий Новгород на Награждение и Гала-концерт. Приглашаются ТВ и другие СМИ. Подведение итогов конкурса на сайте.

Команда проекта состоит из высокопрофессиональных специалистов, заинтересованных в успешной реализации проекта:

1.Баранова М.В. – руководитель проекта; художественный руководитель; педагог;

2.Мазина И.Б. – администратор; музыкальный руководитель; педагог;

3. Верниковская В.И. – бухгалтер.

Так же в реализации проекта принимают участие волонтеры – студенты факультета изобразительных искусств Нов ГУ, родители и члены семей  НООО СТЦ «МУЗИЗОН» .

- Содержание (календарный план) проекта

| Сроки | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Август-Сентябрь 2014 | Создание сайта, разработка и утверждение Положения о конкурсе |  |
|  |  | Мазина |
| Октябрь- Ноябрь 2014 | Работа интернет-конкурса по номинациям : театральное творчество и художественное слово, вокал, хореография, изобразительное искусство , ДПИ, дизайн, художественная фотография с интернет-голосованием . | Баранова |
|  | Привлечение семей с детьми-инвалидами | Баранова Мазина |
| Декабрь 2014 | Победители интернет-конкурса приглашаются в Великий Новгород на награждение и Гала-концерт. Подведение итогов конкурса на сайте. | Баранова |

4.Ожидаемые результаты реализации проекта

Проект «ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  «Новгородский МУЗИЗОН»

продолжит развиваться после окончания субсидии.

Ожидаемый результат: государственная поддержка в виде субсидии позволит СТЦ «МУЗИЗОН» развиваться, осуществляя свою уставную деятельность в области дополнительного образования детей, в том числе и ИНКЛЮЗИВНО. Стартовав в Новгородской области, инклюзивный творческий конкурс  выйдет на всероссийский уровень и получит название «Всероссийский МУЗИЗОН»

Таблица «Результаты проекта»

| Результаты | Показатели, по которым можно судить об успешности проекта (объективно верифицируемые индикаторы достижения) | Источники информации и средства верификации (мониторинг и оценка) |
| --- | --- | --- |
| Количество семей с детьми –инвалидами, задействованных в проекте | 300 семей |  |
| Условия для творческой реализации детей и молодежи | Более 5000 человек |  |
| Количество участников проекта | 600000 жителей области будут охвачены проектом в качестве зрителей | отчет о реализации проекта |
| 5 Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов Список необходимых ресурсов: Интернет-платформа для проведения 1 этапа конкурса Помещения для записи вокальных и театральных номеров Сцена для проведения церемонии награждения и Гала-концерта Специально-оборудованный туалет для инвалидов Дипломы, грамоты, кубки, призы |

- Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов

В первую очередь средства запрашиваются на создание интернет-платформы для проведения конкурса.

Заработная плата руководителя проекта, заместителя руководителя, бухгалтера, финансируется за счёт средств организации. Работа членов Жюри Конкурса также за счёт средств организации.

Аренда помещений для записи вокальных и театральных номеров только для детей с ограниченными возможностями и сцены для проведения церемонии награждения и Гала-концерта финансируется  за счет субсидии .  Наш вклад в проект- мы  предоставляем звуковую и видео-аппаратуру   для записи вокальных и театральных номеров только детям с ограниченными возможностями, а также специально-преобретенное оборудование для инвалидов ( коляски-трости, ширма, маты, диванчики и т.д.)

Для создания комфортных условий детям с ограниченными возможностями мы запрашиваем средства субсидии для специально-оборудованной туалетной комнаты для для людей с ограниченными возможностями.

| СМЕТА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Собственный вклад | Запрашиваемые средства |
|  | руб. | ед.изм | Кол-во | Цена за ед.изм | общая стоимость |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| в % |  |  |  |  |  |
| ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |

7. Риски проекта и меры по их преодолению.

| Риски | Меры по их преодолению |
| --- | --- |
| Участники конкурса маломобильны- не могут приехать на Награждение | На Гала-концерте разместить видео с выступлением участника, Награду доставить почтой. |
| Малый интерес к конкурсу | Усиление рекламы |
| Необходимость в помощи и поддержке | Конкурс будет проводиться с учетом особенностей особой категории детей. Индивидуальный подход к каждой семье. Создание команды, сплочение детей. Создание доброжелательной атмосферы. |